МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10

ИМЕНИ В.С. НОСЕНКО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

п. Ахтырский

28 декабря 2022 года                                                                          № __

- Об утверждении дорожной карты

- общеобразовательной организации

- по разработке ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО

- в соответствии с ФООП

В соответствии с Федеральным законом от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», в целях приведения ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО в соответствие с ФООП, в  целях организации работы по введению федеральных образовательных программ начального общего образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 16 ноября 2022 г. № 992), основного общего образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 16 ноября 2022 г. № 993), среднего общего образования (утверждена приказом МинпросвещенияРоссии от 23 ноября 2022 г.№ 1014)    п р и к а з ы в а ю:

1.Создать координационную группу по введению федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования в соответствии с ФООП в МБОУ СОШ№ 10 и утвердить ее состав (приложение 1).

2.Утвердить план мероприятий (дорожную карту) МБОУ СОШ № 10 по введению федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования в соответствии с ФООП  (приложение 2).

3.Координационной группе по введению федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования провести мониторинг готовности МБОУ СОШ№ 10 к введению федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования в соответствии с ФООП.

4.Заместителям директора по учебно-воспитательной работе  Вишневской Марине Владимировне, Редька Натальи Владимировне, Рядновой Наталье Владимировне:

4.1. обеспечить исполнение плана мероприятий по введению федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования до 25 августа 2023 года;

4.2. осуществлять постоянную методическую поддержку учителей по вопросу введения федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования;

4.3.осуществлять информирование общественности, родителей учащихся и лиц их заменяющих по вопросам введения федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования с использованием сайта школы, Интернет-ресурсов, средств массовой информации

5.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение 6 листов

- Директор                                                                                  И.Я. Чалая

- Вишневская М.В.

- Редька Н.В.

- Ряднова Н.А.

- Смирнова А.А.

- Руденко С.В.

- Линник Д.Н.

- Тулинская Т.В.

- Чуприкова Я.В.

- Волкова Н.Г.

- Борзова Е.И.

- Шумейко И.В.

Приложение №1

к приказу МБОУ СОШ№ 10

№ __ от 28 декабря 2022 года

- Состав координационной группы по разработке ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО  в соответствии с ФООП в МБОУ СОШ№ 10

| Чалая Ирина Яковлевна | Директор МБОУ СОШ№ 10 председатель координационной группы по разработке ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО в соответствии с ФООП в МБОУ СОШ№ 10 |
| --- | --- |
| Вишневская Марина Владимировна | Заместитель директора по УВР, заместитель председателя координационной группы по разработке ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО в соответствии с ФООП в МБОУ СОШ№ 10 |
| Редька Наталья Владимировна | Заместитель директора по УВР, заместитель председателя координационной группы по разработке ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО в соответствии с ФООП в МБОУ СОШ№ 10 |
| Ряднова Наталья Алексеевна | Заместитель директора по УВР, заместитель председателя координационной группы по разработке ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО в соответствии с ФООП в МБОУ СОШ№ 10 |
| Смирнова Анастасия Алексеевна | Руководитель центра «Точка роста», член координационной группы |
| Руденко Светлана Викторовна | Библиотекарь, член координационной группы |
| Линник Дарья Николаевна | Социальный педагог, член координационной группы |
| Тулинская Татьяна Викторовна | Учитель русского языка и литературы, член координационной группы |
| Чуприкова Яна Васильевна | Учитель английского языка, член координационной группы |
| Волкова Наталья Григорьевна | Учитель информатики, член координационной группы |
| Борзова Елена Ивановна | Учитель математики, член координационной группы |
| Шумейко Ирина Владимировна | Учитель русского языка и литературы, член координационной группы |

- Директор                                     И.Я. Чалая

Приложение №2

к приказу МБОУ СОШ№ 10

№ 194 от 28 декабря 2022 года

- План мероприятий (дорожная карта)

по разработке федеральных образовательных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования МБОУ СОШ№ 10

| № |  | Мероприятия | Срок реализации | Ответственные | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и утверждение плана мероприятий (дорожная карта) по введению федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования |  | Декабрь 2022 | Чалая И.Я. Вишневская М.В. Редька Н.В. Ряднова Н.А. | План мероприятий (дорожная карта) |
| 2 | Участие в мероприятиях управления образования МО Абинский район, ИРО Краснодарского края по вопросам введения федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования в МБОУ СОШ№ 10 |  | Январь - август 2023 | Редька Н.В. Педагогические работники | Информацион но- просветительс кая работа администраци и и педработнико в |
| 3 | Создание координационной группы по приведении ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО в соответствии с ФООП в МБОУ СОШ№ 10 |  | Декабрь 2022 | Чалая И.Я.. | Приказ, состав группы |
| 4 | Формирование банка нормативно- правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней, регламентирующих введение и реализацию федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования |  | постоянно | Редька Н.В. Ряднова Н.А. | Банк нормативно- правовых документов |
| 5 | Разработка должностных инструкций работников, участвующих в реализации федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования, приведение их в соответствие с требованиями ФГОС |  | Июнь 2023 | Чалая И.Я. | Должностные инструкции |

| 6 | Разработка федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования | До 1.08.2023 | Координационна я группа | ФОП НОО ФОП ООО ФОП СОО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин | Июнь- август 2023 | Учителя- предметники | Рабочие программы |
| 8 | Участие в совещаниях для директоров и заместителей директоров по учебно- воспитательной работе по теме «Цели и задачи образовательной организации на 2023 год по введению по введению федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования» | постоянно | Чалая И.Я. Вишневская М.В. Редька Н.В. Ряднова Н.А. |  |
| 9 | Подготовка информации на педагогический совет по вопросу «О готовности к введению федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования | Август 2023 | Чалая И.Я. | Информация о готовности |
| 10 | Анализ действующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО на предмет соответствия ФООП | Май-июнь 2023 | Редька Н.В. Ряднова Н.А. | Аналитическая справка |
| 11 | Анализ учебного фонда общеобразовательной организации на предмет соответствия новому фе-деральному перечню учебников, выявление учебников, которые ис-ключены из перечня и нуждаются в замене | Март 2023 | Чалая И.Я. Редька Н.В. Ряднова Н.А. Руденко СВ. | Аналитическая справка |
| 12 | Разработка локальных актов общеобразовательной организации, регла-ментирующих приведение ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО в соответствие с ФООП | Март-апрель 2023 | Чалая И.Я. Редька Н.В. Ряднова Н.А. | Локальные акты, регламентирующие приведение ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО в соответствие с ФООП |
| 13 | Утверждение ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО в соответствии с ФООП | Август 2023 | Чалая И.Я. Редька Н.В. Ряднова Н.А. | Протокол педагогического совета; утвержденные ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО |
| Информационное обеспечение внедрения и реализации ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО |  |  |  |  |
| 1 | Создание страницы на сайте МБОУ СОШ № 10 «Обновленные ФГОС общего образования в соответствии с ФООП» | Январь 2023 | Волкова Н.Г. | Страница на сайте |
| 2 | Организация и проведение информационно- просветительской работы с родителями и лицами их заменяющими обучающихся по вопросам внедрения федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего Образования и среднего общего образования | Март- апрель 2023 | Вишневская М.В. Редька Н.В. Ряднова Н.А. | Информацион но- просветительс кая работа с родителями |
| 3 | Организация работы школьной «Горячей линии» по вопросам введения федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования в МБОУ СОШ № 10 | Февраль- август 2023 | Редька Н.В. Ряднова Н.А. | Работа «Горячей линии» |
| 4 | Проведение ревизии школьных учебников по внедрению федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования | Январь 2023 | Руденко С.В. | Оформление заказа |
| 5 | Обеспечение доступа учащимся к электронным образовательным ресурсам, в том числе размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР | постоянно | Руденко С.В. |  |
| Организация методического сопровождения |  |  |  |  |
| 1 | Проведение совещаний с педагогическими работниками по введению внедрению федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования в МБОУ СОШ № 10: - Обновление содержания образования по предметам. - Технология разработки рабочих программ. -Организация внеурочной деятельности и дополнительного образования в условиях внедрению федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования | Январь 2023-август 2023 | Чалая И.Я. Редька Н.В. Ряднова Н.А. | Повышение эффективности работы педагогов |

| 2 | Участие педагогических работников в мероприятиях (семинарах, вебинарах, круглых столах и др.) УО Абинский район, ИРО Краснодарского края по вопросам внедрения федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования | Весь период | педагоги | Повышение Эффективности работы педагогов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Прохождение курсов повышения квалификации по вопросу внедрения федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования | Февраль- август 2023 | педагоги | Повышение предметно- методологиче ской компетентнос ти педагогически х работников |  |
| 4 | Заключение договоров о сетевой форме реализации образовательных программ для обеспечения внеурочной деятельности на уровне начального , основного и среднего общего образования | До Август 2023 | Вишневская М.В. | Договора о сетевом взаимодейств ия |  |
| 5 | Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО в соответствии с ФООП | Март 2023 | Редька Н.В. | Откорректированный план методических семинаров |  |
| 6 | Формирование план функционирования ВСОКО в условиях реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО в соответствии с ФООП | До 15 августа 2022023 | Редька Н.В. Ряднова Н.А. | План функционирования ВСОКО на 2023-2024 год. Аналитические справки по результатам ВСОКО |  |
| 7 | Формирование плана ВШК в условиях реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО в соответствии с ФООП | До 15 августа 2023 | Редька Н.В. Ряднова Н.А. | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО в соответствии с ФООП |  |

| Мониторинговые исследования и формирование оценки качества ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мониторинг формирования нормативно-правовой базы документов для внедрения федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования | Май-июль 2023 |  |  | Редька Н.В. Ряднова Н.А. |  |  |
| 2 | Мониторинг готовности МБОУ СОШ№ 10 к введению федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования |  | Июль 2023 | Редька Н.В. Ряднова Н.А. |  |  |  |
| 3 | Мониторинг готовности к реализации рабочих программ воспитания в соответствии федеральными образовательными программами начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования | Июль 2023 |  |  | Вишневская М.В. Редька Н.В. Ряднова Н.А. |  |  |
| 4 | Мониторинг обеспеченности учебниками и методическими пособиями из федерального перечня по всем предметам учебного плана | Июль 2023 |  |  | Редька Н.В. Ряднова Н.А. Руденко С.В. |  |  |
| Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Анализ кадрового обеспечения внедрения ФОП. Выявление кадровых дефицитов | Март-апрель 2023 |  |  | Чалая И.Я. Редька Н.В. |  | Аналитическая справка |
| 2 | Разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО в соответствие с ФООП | Март-август 2023 |  |  | Чалая И.Я. Редька Н.В. |  | План-график курсовой подготовки педагогических работни-ков, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО в соответствие с ФООП |